西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名         李钰杰              学  号        22009200957

指导教师          毋芳芳             职  称      副教授

学    院  计算机科学与技术学院   专  业    计算机科学与技术拔尖班

题目名称 基于3D高斯泼溅的视觉导航算法与实现

一、毕业设计（论文）进度

| 起止时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2025.11.3——2025.11.7 | 完成课题选题，明确 3DGS 赋能 3D 视觉导航的研究任务、技术要求与成果指标。 |
| 2025.11.10——2025.11.14 | 收集、整理 3D 视觉导航及 3DGS 领域的文献资料与书籍，完成《毕业设计研究计划书》的撰写与提交。 |
| 2025.11.15——2025.11.30 | 精读 3D 视觉导航、3DGS 技术的顶会顶刊论文，调研该领域（如语义建模、SLAM 地图表示）的研究现状与典型方案。 |
| 2025.12.1——2025.12.30 | 复现 3DGS 与 3D 视觉导航领域的经典论文核心代码，理解 3DGS 加持下视觉导航的算法流程，确定系统架构，设计地图构建、导航定位等核心模块的技术方案。 |
| 2026.1.1——2026.1.31 | 基于确定的技术方案，初步实现融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块。 |
| 2026.2.1——2026.2.28 | 完成导航定位算法的开发，并与语义地图构建模块实现功能衔接与联调。 |
| 2026.3.1——2026.3.31 | 优化各模块算法性能，与领域前沿算法开展精度、效率对比实验，提出针对性改进策略。 |
| 2026.4.1——2026.4.30 | 开发图形化前端界面，实现模型工程化部署与移动机器人导航 demo 演示；完成毕业论文初稿（含技术方案、算法实现、实验结果、性能分析等内容）。 |
| 2026.5.1——2026.5.20 | 完善毕业论文，准备答辩材料，完成毕业设计答辩。 |

二、主要参考书目（资料）

- 2.1 3DGS领域前沿论文

- 《RobustSplat: Decoupling Densification and Dynamics for Transient - Free 3DGS》 | ICCV2025

- 《3D Gaussian Splatting for Real - Time Radiance Field Rendering》 | ACM Transactions on Graphics 2023

- 《Mip - Splatting: Alias - free 3D Gaussian Splatting》 | CVPR2024

- 等一系列在3DGS领域的前沿论文。

- 2.2 视觉导航领域前沿论文

- 《S3PO-GS: Robust RGB-only Outdoor 3DGS SLAM》 |  ICCV2025

- 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 |  IEEE2024

- 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | TPAMI2025

等一系列在视觉导航领域的前沿论文。

三、主要仪器设备及材料

- 硬件方面：该题目所需要的实验设备有摄像头、高算力显卡（RTX3060及以上）与电脑，主要在虚拟环境中实现地图构建与虚拟智能体导航。

- 软件方面：需要Pytorch、Tensorflow深度学习框架，C/C++，Python，PyQt5，等编程语言及相关库支持；需要Habitat-sim和Habitat-lab用于三维场景模拟，用于将来结果的验证。

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

- 网安大楼A0935实验室，采用线上/线下指导结合模式；

- 周记由学生撰写，按周次上传至教务系统，由指导教师审核。至少上传16篇。

- 指导教师需掌握学生毕业设计论文实际紧张情况，检查算法实现，论文撰写等毕业设计等关键环节。

五、对计划的说明

本计划根据任务书要求初步制定，执行过程可能会依据实际情况进行调整和更改。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。

2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。